НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«СТРОИТЕЛИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» (НП СРОС «СЛО»)

_________________________________________________________________

Стандарт организации

Организация строительного производстваи

СНОС (ДЕМОНТАЖ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

ИЗДАНИЕ ОфИЦИАЛЬНОЕ

_________________________________________________________________

Липецк 2013

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

Предисловие

1.   ПОДГОТОВЛЕН             Некоммерческое партерство саморегулируемая
     И ПРЕДСТАВЛЕН НА      организация в строительстве «Строители

УТВЕРЖДЕНИЕ                Липецкой  области»

2.   УТВЕРЖДЕН И                Решением общего собрания НП СРОС «СЛО»

ВВЕДЕН В                         от г. протокол № /2013

ДЕЙСТВИЕ

3.    ВВЕДЕН                           Настоящий стандарт идентичен стандарту

Национального объединения строителей

СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии

с действующим законодательством и с соблюдением правил,

установленных Некоммерческим партнерством саморегулируемой организацией в строительстве «Строители Липецкой области»

II

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

Содержание

Введение                                                                                                                   IV

- Область применения                                                                                             1

- Нормативные ссылки 	1

- Термины и определения 	3

- Общие положения 	4

- Подготовительные мероприятия 	6

- Демонтаж оборудования, внутренних инженерных систем и элементов отделки 	7

- Способы сноса зданий и сооружений 	10

- Демонтаж зданий и сооружений 	14

- Выбор средств механизации для разборки зданий и сооружений 	26

- Особенности техники безопасности при сносе или демонтаже зданий и сооружений 	33

11	Мероприятия по охране окружающей среды и безопасности населения 	35

Библиография 	37

III

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей, утвержденной Советом Национального объединения строителей, протокол от 20 апреля 2011 г. № 18.

Настоящий стандарт разработан в развитие актуализированного СП 48.13330-2011 «СНиП 12-01-2004. Организация строительства» для конкретизации и выработки единых требований к организации сноса и демонтажа зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения.

Стандарт взаимоувязан со стандартами Национального объединения строителей по производству строительных работ и оценке соответствия, национальными стандартами и строительными нормами и правилами, Федеральными законами и постановлениями Правительства РФ – Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Градостроительный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию», приказ Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции и капитальному ремонту».

Авторский коллектив: докт. техн. наук, проф. П.П. Олейник, канд. техн. наук, старший научный сотрудник В.И. Бродский, О.В. Баранов, Ю.А. Гутарев, В.А. Щитникова (ООО «Центр научных исследований организации, механизации, технологии строительного производства»).

IV

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

# СТАНДАРТ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

«СТРОИТЕЛИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ»  (НП СРОС «СЛО»)

_________________________________________________________________________________________________

Организация строительного производства

СНОС (ДЕМОНТАЖ) ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Construction management

Building site organization

Demolition (disassembling) of buildings and structures

_______________________________________________________________________________________________

Дата введения

1.	Область применения

Настоящий стандарт распространяется на снос и демонтаж существующих зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения, а также на снос и демонтаж объектов капитального строительства при проведении капитального ремонта и реконструкции эксплуатируемых объектов капитального строительства, устанавливает правила к организации работ при сносе и демонтаже зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначения.

Документ не распространяется на снос и демонтаж линейных и специальных сооружений, линий электропередачи, связи, трубопроводов газгольдеров, градирен и других объектов технической инфраструктуры, а также в полосе отчуждения (отвода) железных, автомобильных дорог и других транспортных путей.

2.	Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия

1

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

ГОСТ 25957-83 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения

ГОСТ 24638-85 Сверла алмазные кольцевые для железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безо-

пасность. Общие требования

ГОСТ 24258-88 Средства подмащивания. Общие технические условия

ГОСТ 12.2.010-75 Система стандартов безопасности труда. Машины ручные

пневматические. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.036-84 Система стандартов безопасности труда. Газопламенная

обработка металлов. Требования безопасности

ГОСТ 12.4.059-89 Система стандартов безопасности труда. Строительство.

Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия

ГОСТ 12.2.013.0-91 Система стандартов безопасности труда. Машины ручные электрические. Общие требования безопасности и методы испытания

ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сиг-

нальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила приме-

нения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства Актуализи-

рованная редакция»

СП 49.13330-2010 «СНиП 12-03-2001 Часть 1. Безопасность труда в строи-

тельстве».

СНиП 5.02.02-86 Нормы потребности в строительном инструменте.

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строитель-

ное производство.

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.14-2013 Организация строительного производства. Об-

щие положения.

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.52-2011 Организация строительного производства. Ор-

ганизация строительной площадки. Новое строительство                                    2

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить

действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться новым (измененным) документом.

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3.    Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины в соответствии с ГОСТ 25957,

СП 48.13330, а также следующие термины с соответствующие определения:

3.1 бытовой городок (комплекс производственного быта): Совокупность

зданий и сооружений для создания нормальных производственных и санитарно-

бытовых условий для работающих на строительной площадке.

3.2 временная строительная инфраструктура: Динамическая система,

включающая постоянные, мобильные и временные здания и сооружения, средства механизации, инженерные сети и т.д., необходимые для организации строительства (реконструкции) объекта.

3.3 временные дороги: Дороги, прокладываемые на строительной площадке  для временных нужд.

3.4 временные инженерные сети: Коммуникации, прокладываемые на тер-

ритории строительной площадки для обеспечения мобильных зданий и производства строительно-монтажных работ.

3.5 демонтаж объекта: Ликвидация здания (сооружения) путем разборки

сборных и обрушения монолитных конструкций с предварительным демонтажем

технических систем и элементов отделки.

3.6 мобильные (инвентарные) здания: Подсобно-вспомогательные и об-

служивающие строительное производство здания, конструктивная система кото-

3

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

рых предусматривает их многократную оборачиваемость в течение установленного срока службы.

3.7 ограждение строительной площадки: Устройство по периметру строи-

тельной площадки или внутри нее для выделения территории и участков произ-

водства строительно-монтажных работ.

3.8 организация складского хозяйства: Комплекс мероприятий и работ по

организации временного хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования.

3.9 снос объекта: Ликвидация здания (сооружения) одним из способов обру-

шения с предварительным демонтажем технических систем и элементов отделки.

3.10 строительный генеральный план (стройгенплан): Организационно-

технологический документ, состоящий из графической и расчетной частей, регламентирующих состояние временной строительной инфраструктуры на строительной площадке при возведении или реконструкции зданий и сооружений.

4 Общие положения.

4.1 Решения и мероприятия по организации сноса или демонтажа зданий и

сооружений разрабатываются в проектной документации, входящей в состав проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства в соответствии с пунктом 5.7.1 СП 48.13330.

4.2 Территория строительной площадки и участки производства работ

подлежат ограждению с установкой знаков безопасности, согласно пункту 1.1

ГОСТ 23407, ГОСТ Р 12.4.026.

Типы ограждений и их геометрические размеры приведены в разделе 5

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.52.

4.3 Размещение на строительной площадке временной строительной ин-

фраструктуры производится в соответствии с разделами 6 – 15 СТО 066 НОСТРОЙ  2.33.52.

4

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

4.4 О сроках намечаемого обрушения объекта необходимо оповестить всех

работающих на строительной площадке, а также организации, эксплуатирующие

прилегающие территории, согласно пункту 6.9.3 СП 48.13330. При необходимости выставляется оцепление.

4.5 До начала демонтажа зданий и сооружений проводится обследование тех-

нического состояния конструкций объекта с целью установления:

- опасности обрушения конструкций;

- возможности повторного использования конструкций;

- безопасного производства демонтажных и реконструктивных работ.

4.6 Территория бытовых городков, участки производства работ и рабочие

места, проезды и проходы должны быть освещены в соответствии с разделом 12

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.52.

4.7 Требования к привязке монтажных кранов и подъемников, установлению

опасных для людей зон, пунктам мойки колес грузового автомобильного транспорта и строительных машин, а также выбору систем временных инженерных систем приведены в разделах 6, 11, 12 – 15 СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.52.

4.8 Эксплуатация мобильных (инвентарных) зданий и сооружений осущест-

вляется в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и положениями раздела 9 СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.52.

4.9 Территория строительной площадки, включая участки производства ра-

бот, территорию бытовых городков, рабочие места, проезды, проходы, площадки

складирования, должна содержаться в чистоте и порядке в соответствии с пунктом 6.2.6 СП 48.13330, пунктом 6.1.6 СП 49.13330.

4.10 При въезде на строительную площадку необходимо установить инфор-

мационные щиты в соответствии с пунктом 6.2.8 СП 48.13330.

Содержание информационных щитов и их размеры приведены в разделе 17

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.52.

4.11 Обособленные участки работ и рабочие места должны быть обеспечены

телефонной связью или радиосвязью согласно пунктам 6.1.8 СП 49.13330.

5

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

5.   Подготовительные мероприятия

5.1 До начала производства работ по сносу или демонтажу объектов выпол-

няется комплекс подготовительных мероприятий в соответствии с пунктом 6.9 СП 48.13330, пунктом 4.1.2 СНиП 12-04.

5.2 Решения организационно-технологической документации должны пре-

дусматривать: обоснование метода ликвидации объекта, определение последова-

тельности работ, установление опасных зон и зон складирования продуктов раз-

борки, временное закрепление или усиление конструкций для предотвращения их обрушения, методы защиты и обоснование применения защитных устройств инженерных сетей, меры безопасности при сносе или демонтаже зданий и сооружений, мероприятия по охране окружающей среды согласно пункту 6.9 СП 48.13330,  пункту 4.1.3 СНиП 12-04.

5.3 Указанные в 5.2 решения должны содержать мероприятия по предупреж-

дению воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов:  самопроизвольное обрушение конструкций и элементов объекта, падение незакрепленных конструкций и оборудования, движущиеся части строительных машин и  передвигаемые ими грузы, острые кромки конструкций и торчащие стержни, повышенное содержание в воздухе рабочей зоны пыли и вредных веществ, расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более согласно пункту 4.1.1 СНиП 12-04.

5.4 Строительная организация, выполняющая снос или демонтаж объекта,

должна получить у технического заказчика документ, удостоверяющий отключение электроэнергии, газопроводов, паропроводов, водопроводов, воздуховодов, а также  всех систем связи, автоматизированного и дистанционного управления технологическим оборудованием. Этот документ должен содержать заключение о разрешении производить работы, характеристику сетей и их конструкцию.

5.5 Отключение инженерных сетей производится организацией, в ведении

которой находятся данные сети, с оформлением соответствующих документов.

6

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

5.6 Схема временного электроснабжения на период демонтажа здания, сооружения должна быть независимой от существующей схемы электропроводки объекта.

5.7 Лицо, допущенное к ликвидации объекта, должно:

- получить у технического заказчика разрешение на ликвидацию объекта;

- получить у технического заказчика документы, удостоверяющие отключе-

ние коммуникаций;

- издать приказ по организации, определяющий порядок производства работ

на строительной площадке в каждую смену;

- назначить ответственных за производство работ, противопожарную безо-

пасность, электробезопасность.

Табличка с фамилиями ответственных лиц вывешивается на строительной

площадке на видном месте участка работ.

Соответствующие приказы должны издать привлеченные к выполнению ра-

бот субподрядные организации.

6.   Демонтаж оборудования, внутренних инженерных систем и

элементов отделки

6.1 До начала сноса или демонтажа объекта демонтируется технологическое

и специальное оборудование, контрольно-измерительные приборы и автоматика,

инженерные системы – инженерное оборудование, санитарно-технические сети,

системы электроснабжения, связи, радио и телевидения.

6.2 Демонтаж технологического и специального оборудования

6.2.1 До начала демонтажных работ рекомендуется осуществить повторный

осмотр технологического и специального оборудования и уточнить принятые ре-

шения.

6.2.2 Технологическое и специальное оборудование, подлежащее демонтажу

7

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

и находящееся в монтажной зоне, отключается от всех инженерных систем.

6.2.3 В первую очередь выполняются работы, не требующие огневой резки

согласно ГОСТ 12.3.036.

6.2.4 К работам с огневой резкой следует приступать только после проверки  техническим заказчиком выполнения работ по подготовке оборудования к демонтажу (6.2.5, 6.2.6).

6.2.5 Подъем демонтируемого оборудования или его узлов осуществляется

только после снятия всех крепежных элементов, отсоединения технологических

трубопроводов и снятия контрольно-измерительных приборов.

6.2.6 Перед демонтажем оборудования, установленного на железобетонных

фундаментах, необходимо приподнять (отделить) его над фундаментом с помощью домкратов или клиньев (СНиП 5.02.02).

6.2.7 Масса поднимаемого оборудования или его части должна соответство-

вать параметрам мостового крана и его такелажной оснастке. Для наземных кранов такая масса не должна превышать половины грузоподъемности крана при наибольшем вылете стрелы.

6.2.8 В процессе демонтажных работ необходимо вести постоянное наблюдение за устойчивостью оставшихся не демонтируемых элементов.

6.2.9 На время проезда подвижного состава через монтажную зону демонтажные работы прекращаются, конструкции и монтажные механизмы с монтажными стрелами, повернутыми в противоположную сторону от железнодорожного пути, должны находиться вне габаритов подвижного состава.

6.2.10 В пожаро- и взрывоопасных зданиях и помещениях демонтажные ра-

боты проводятся по разрешению администрации и согласованию с пожарной и газоспасательной службами.

6.2.11 Работы по огневой резке проводятся только после уборки и освобож-

дения территории от воспламеняющихся и взрывчатых веществ в радиусе не менее 10 м и при наличии необходимой вентиляции.

6.2.12 Демонтажные работы внутри помещений (цехов), в целях исключения

8

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

загазованности, осуществляются монтажными кранами с электрическими двигателями.

6.2.13 Работа мостовых кранов и тельферов ограничивается в пределах рабо-

чей зоны с установкой концевых выключателей и временных упоров.

6.2.14 При выполнении работ по демонтажу технологического и специального оборудования следует руководствоваться соответствующими нормативными документами на оборудование, паспортами и инструкциями заводов-изготовителей.

6.3 Демонтаж внутренних инженерных систем и элементов отделки

6.3.1 Демонтажу подлежат внутренние инженерные системы водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, вентиляции и связи, включая инженерное оборудование и приборы [1, 2, 3].

6.3.2 Газовые и электрические плиты, сантехническое оборудование, нагре-

вательные приборы систем центрального отопления, водозаборные краны и другие элементы инженерного оборудования отсоединяются от внутренних сетей, сортируются по назначению и типам и переносятся на площадку (помещение) временного хранения.

6.3.3 Разборка систем электроснабжения начинается со снятия осветительных приборов и электрощитов. Затем демонтируются провода в коробах и внутренних каналах с последующим их сматыванием в бухты.

6.3.4 Металлические трубы инженерных сетей разрезаются и переносятся на

площадку (помещение) временного хранения.

6.3.5 Оконные рамы с остеклением снимаются из коробок и переносятся на

площадку (помещение) временного хранения, где над контейнером производят отделение стекла.

6.3.6 Двери снимаются с петель и переносятся на площадку (помещение) временного хранения. Туда же переносятся снятые оконные и дверные коробки.

6.3.7 Дощатые полы разбираются вручную. Сначала снимаются с помощью

ломиков плинтуса и галтели и удаляется одна из фризовых досок. Затем снимают

доски пола, стараясь не повредить шпунт и гребень, с последующим их хранением                                                                                                                   9

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

на площадке (помещении) временного хранения.

6.3.8 Разборка реечного паркета начинается со снятия плинтусов и фризов.

Паркетные клепки отрываются от основания с помощью ломиков.

6.3.9 Щитовой паркет демонтируется целыми щитами и складируется на пло-

щадке (помещении) временного хранения.

6.3.10 Линолеум разрезается на отдельные полосы, затем сдирается и свора-

чивается в рулоны с переносом на площадку (помещение) временного хранения.

6.3.11 Керамическая плитка со стен и полов удаляется при помощи металли-

ческого скребка и скарпели.

6.3.12 Отсортированные и временно хранящиеся на площадках (помещени-

ях) материалы загружаются через оконные проемы в контейнеры, устанавливаемые по очереди краном вплотную к стене. Каждому виду материалов должен соответствовать свой контейнер.

6.3.13 На строительной площадке в зоне складирования материалов устанав-

ливаются большегрузные контейнеры отдельно для дерева, линолеума и пластика,

санитарно-технических изделий, электроизделий, боя стекла, металла, в которые

перегружаются материалы из контейнеров (6.3.12).

6.3.14 В последующем большегрузные контейнеры с загруженными материа-

лами вывозятся со строительной площадки для утилизации.

7.   Способы сноса зданий и сооружений

7.1 Способы сноса зданий и сооружений и их конструкций включают

[1, 4, 5]:

а) механический;

б) взрывной;

в) специальные: ( гидровзрывной;  термический;  электрогидравлический;  способ гидрораскалывания.)

10

СТО 066  НОСТРОЙ 2.33.53-2013

7.2 Механическое обрушение объекта

7.2.1 Механическое обрушение предусматривает валку конструкций зданий,

сооружений экскаватором с различным навесным оборудованием – клин-молотом

или шар-молотом.

Разбивка уцелевших конструкций на части может осуществляться отбойны-

ми молотками.

7.2.2 При обрушении объекта клин-молотом или шар-молотом необходимо:

- определить безопасную зону работы клин-молота и шар-молота;

- установить на границах опасной зоны временные ограждения и знаки бе-

зопасности, а также сигнальное освещение в темное время. При невозможности

установления временных ограждений вдоль всей опасной зоны устанавливаются

защитные сетки или щиты для предотвращения попадания осколков конструкций и материалов в безопасную зону;

- установить стрелу экскаватора под углом не менее 60о к горизонту;

- установить на стекло кабины экскаватора защитное ограждение (сетку).

7.2.3 Безопасная зона работы клин-молота и шар-молота определяется даль-

ностью разлета кусков разрушенного материала при разных углах падения разрыхлителя по таблице 1 [6].

Т а б л и ц а 1 – Безопасные зоны работы клин-молота и шар-молота

| Отношение массы разрыхлителя, кг, к высоте падения, м | Дальность разлета кусков разрушаемого материала, м, при угле падения разрыхлителя |
| --- | --- |
|  | 800 | 750 | 700 | 650 |
| 1500/3,3 | 10 | 17 | 27 | 39 |
| 2500/3,5 | 10 | 18 | 33 | 42 |
| 3500/4,0 | 11 | 18 | 33 | 47 |
| 4000/4,5 | 13 | 23 | 40 | 57 |

11

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

7.2.4 Удары шар-молотом наносятся путем отклонения его от вертикального

положения до начального положения, в соответствии с техническим паспортом.

Наносить удары поворотом стрелы запрещается.

7.2.5 Расстояние от экскаватора до разрушаемой конструкции должно быть не менее высоты конструкции для 2 – 3 этажных зданий.

7.2.6 Вертикальные части объекта обрушаются вовнутрь строения для пре-

дотвращения разброса обломков по территории.

7.2.7 Обломки обрушения по мере их образования сдвигаются бульдозерами

в сторону или загружаются в транспортные средства для вывоза со строительной

площадки на утилизацию.

7.2.8 Для сноса одно или двухэтажных зданий рекомендуются гидравличес-

кие экскаваторы, обеспечивающие возможность управления и контроля направле-

ния падения разрушаемых конструкций и элементов.

7.2.9 Для сноса панельных зданий до 5 этажей целесообразно применять

экскаваторы с универсальными гидравлическими захватами.

7.2.10 Для сноса панельных или монолитных зданий высотой до 25 м следует

использовать экскаваторы с гидравлическими или механическими ножницами.

7.2.11 Для сноса зданий, сооружений высотой до 60 м для применения ра-

циональны специальные экскаваторы-разрушители весом от 150 т, оснащенные

гидравлическими ножницами.

7.2.12 Для вскрытия асфальтобетонных покрытий, быстрого разрушения бе-

тонных и железобетонных конструкций может применяться гидравлический молот в качестве рабочего сменного органа к экскаватору-погрузчику.

7.3 Взрывной способ обрушения

7.3.1 Взрывные работы выполняются для разрушения или дробления камен-

ных, бетонных и железобетонных конструкций.

7.3.2 Разрушение фундаментов взрывом осуществляется как на открытых,

освобожденных от строительных конструкций, строительных площадках, так и

внутри помещений.

12

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

7.3.3 Обрушение объекта взрывным способом производится на его основание

или в заданном направлении в соответствии с организационно-технологической

документацией.

7.3.4 Обрушение зданий или сооружений на основание состоит в образовании развала высотой, не превышающей 1/3 высоты объекта.

7.3.5 В заданном направлении обрушаются высотные сооружения (башни,

дымовые трубы и т.п.), высота которых в четыре раза и более превышает размер

сечения в направлении оси валки.

7.3.6 Обрушение зданий или сооружений на основание производится зарядами в шпурах, размещаемых с внутренней стороны здания в два ряда в шахматном порядке.

7.3.7 Диаметр шпуров составляет от 40 до 60 мм, а глубина – 2/3 толщины

стены. Расстояние между шпурами в ряду равняется от 0,8 до 1,4 и между ря-

дами – от 0,75 до 1,0 глубины шпура.

7.4 Специальные способы обрушения

7.4.1 К специальным способам обрушения объекта и их конструкций

относятся: гидровзрывной, термический, электрогидравлический и способ гидро-

раскалывания.

7.4.2 Гидровзрывной способ применяется для разрушения конструкций

коробчатой формы, резервуаров и т.п., а также каменных, бетонных и железобетонных конструкций.

Отличие гидровзрывного способа от взрывного способа заключается в за-

полнении свободного пространства шпуров водой или глинистым раствором.

7.4.3 Термический способ эффективен при разрушении монолитных бетон-

ных и железобетонных конструкций [7].

Термическая резка конструкций производится с использованием мощного

источника тепла в форме высокотемпературного газового потока или электрической дуги. Принцип действия этого способа заключается в плавлении бетона продуктами сгорания железа в струе кислорода, поступающего в сгораемую трубу в количестве, достаточном для горения и выноса шлака из прорезаемой конструкции.                                                                                   13

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

7.4.4 Электрогидравлический способ применяется для разрушения моно-

литных бетонных и каменных массивов, бутобетонной и каменной кладки.

Применение электрогидравлического способа характеризуется отсутствием

взрывной волны и разлета осколков и является безопасным для работающих вблизи людей и установленного оборудования.

7.4.5 Способ гидрораскалывания используется для разрушения монолитных

бетонных и кирпичных конструкций в стесненных условиях.

Способ гидрораскалывания основан на применении гидравлических рас-

калывателей, представляющих клиновые устройства с гидроцилиндрами.

Для разрушения конструкции в ней пробуривается скважина, в которую

вставляется клиновое устройство и с помощью гидроцилиндра приводится в

действие. В результате развиваемое гидроцилиндром усилие увеличивается в

несколько раз. Разрушение конструкции происходит бесшумно и без разлета кусков и осколков.

8.    Демонтаж зданий и сооружений

8.1 Способы демонтажа и последовательность разделки зданий и

сооружений

8.1.1 Демонтаж зданий и сооружений производится двумя способами: поэле-

ментно или отдельными блоками [1, 2, 3].

8.1.2 Поэлементный демонтаж обеспечивает максимальную сохранность кон-

струкции (узла, детали, элемента) для повторного применения.

Разборка объекта отдельными укрупненными блоками более эффективна по

сравнению с поэлементной разборкой по показателям сокращения продолжитель-

ности и трудоемкости работ.

8.1.3 Разборка зданий и сооружений производится в последовательности

сверху вниз, обратной монтажу конструкций и элементов в соответствии с пунктом  4.2.1 СНиП 12-04.

14

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

8.1.4 Последовательность разборки промышленных объектов включает сле-

дующие этапы:

- демонтаж технологических конструкций (трубопроводы, инженерные ком-

муникации, опоры, мачты, этажерки под оборудование, подъемники);

- разборка ограждающих горизонтальных (кровля, перекрытия) и вертикаль-

ных (ворота, витражи, не несущие внутренние и наружные стены) конструкций;

- демонтаж специальных конструкций (лестницы, смотровые площадки, пан-

дусы, шахты, галереи, рельсовые пути);

- разборка несущих горизонтальных (плиты покрытий и перекрытий, фонари,

фермы, балки, ригели, подкрановые балки) и вертикальных (стены, колонны, стойки) конструкций;

- разборка тоннелей, подвалов, фундаментов.

8.1.5 Последовательность поэтажной разборки жилых и общественных сборных зданий состоит из следующих этапов [1]:

- резка и снятие рулонного ковра кровли;

- разборка дверных и оконных заполнений;

- резка и снятие утеплителя и пароизоляции кровли;

- поэтажная разборка полов;

- монтаж временных поддерживающих приспособлений для крепления на-

ружных и внутренних стен;

- демонтаж потолочных панелей;

- демонтаж панелей-перегородок;

- демонтаж внутренних и наружных стеновых панелей;

- демонтаж элементов лестниц и площадок балконов;

- снятие плит перекрытия над подвалом;

- разборка железобетонных стен подвала и фундаментов;

- разборка сантехкабин;

- осмотр, контроль, сортировка и транспортирование продуктов разборки к

пунктам утилизации.

15

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

8.1.6 Одновременное выполнение работ в двух и более уровнях по одной вертикали не допускается. Исключение составляют случаи наличия защитных перекрытий, предусмотренных в проекте.

8.1.7 Разборка зданий и сооружений производится таким образом, чтобы удаление одних элементов не вызвало обрушения других.

8.1.8 Для обеспечения устойчивости остающихся конструкций, особенно при реконструкции производственных объектов, необходимо до начала разборки иметь от проектной организации расчет прочности и пространственной устойчивости остающихся после демонтажа конструкций каркаса.

8.1.9 В случае возникновения сомнений в устойчивости конструкций, демонтажные работы прекращаются и продолжаются только после выполнения соответствующих мероприятий по укреплению конструкций и получения разрешения от лица, руководящего работами на объекте.

8.1.10 Разборка зданий организовывается с применением поточных методов

на основе сбалансированного, полного и равномерного использования ресурсов согласно разделу 6 СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.14.

8.1.11 В качестве захваток необходимо выделять части объектов, в пределах

которых повторяются одинаковые объемы. Применительно к жилым зданиям за-

хваткой может быть секция, а к промышленным объектам – пролет или часть про-

лета.

8.2 Правила производства работ по разборке конструкций

8.2.1 На разбираемом горизонте освобождаются места стыковки элементов

конструкций, а также закладные детали для освидетельствования их состояния и

принятия решения об их срезке или вырубке. Отверстия для строповки конструк-

ций просверливаются в местах, определенных в проекте производства работ, подготавливается и освидетельствуется оснастка для временного крепления и демонтажа конструкций и деталей [1].

8.2.2 Временное крепление конструкций при демонтаже зданий осуществля-

ется с соблюдением следующих положений [1, 2, 3]:

16

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

- плиту перекрытия следует застропить кольцевыми стропами, затем срезать

все анкерующие связи и только после этого поднять и перенести краном на площадку складирования;

- плиты перекрытий разрешается поднимать краном только после удаления

всех конструкций и деталей, расположенных выше поверхности поднимаемого элемента;

- при разборке стеновых панелей необходимо в первую очередь произвести

строповку, выбрать слабину тросов строп и только после этого освободить застропленную панель от связей и временных креплений;

- перед разборкой лестничного марша следует снять инвентарное времен-

ное ограждение, затем застропить лестничный марш, натянуть стропы, после чего

срезать приваренные к закладным деталям накладки, освободить марш от связей и

поднять его.

8.2.3 До начала производства работ необходимо [1, 2]:

- наружные стеновые и базовые внутренние панели закрепить на подкосах к

инвентарным петлям, устанавливаемым в просверленные отверстия в существую-

щих перекрытиях (место установки петель определяется по месту) – два крепления  на одну деталь или три крепления на базовую внутреннюю панель;

- внутренние стеновые панели (рядовые) закрепить к базовой панели с помо-

щью горизонтальных связей;

- строповку сборных панелей выполнить через просверливаемые отверстия

диаметром от 40 до 60 мм в зависимости от ширины плиты.

8.2.4 Отверстия сверлятся электрическими сверлильными машинами со спе-

циальными сверлами с твердосплавными наконечниками или с кольцевыми алмазными сверлами в соответствии с ГОСТ 24638.

8.2.5 Для освобождения частично замоноличенных стыков панелей, швов в

перекрытиях следует применять отбойные молотки с комплектом ударного инструмента и компрессор со шлангами длиной до 30 м. Отрыв и смещение конструктивных элементов выполняется с помощью клинового домкрата или с помощью

17

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

устройства для отрыва (позиции 15, 16 таблицы 2).

8.2.6 Резка покрытий полов выполняется машиной с фрезой .

8.2.7 Резка закладных деталей соединительных элементов производит-

ся ручной электрической шлифовальной машиной (позиция 19 таблицы 2),

ГОСТ 12.2.010, ГОСТ 12.2.013.0.

8.2.8 Разобранные элементы конструкций снимаются краном после полного

освобождения от постоянных связей. Каждый элемент обследуется перед подъемом  ответственным инженерно-техническим работником (ИТР).

8.2.9 На месте демонтируемой наружной панели устанавливается предохра-

нительное ограждение (позиция 21 таблицы 2) и только после этого продолжается

разборка конструкций согласно ГОСТ 12.4.059.

8.2.10 Для предотвращения падения людей применяются переносные страхо-

вочные устройства для крепления карабинов, предохранительные ограждения (по-

зиции 21, 22 таблицы 2) и средства подмащивания в виде площадки монтажника

согласно пункту 8.2 СНиП 12-04.

8.2.11 При перемещении конструкций в зону складирования необходимо убе-

диться в надежности строповки в соответствии с пунктом 8.3.4 СНиП 12-04.

8.2.12 После снятия кровельного покрытия и плит кровли (чердака) демонти-

руются плиты перекрытия, стыки и швы которых предварительно освобождаются

от бетона способами, указанными в технологической карте.

8.2.13 Перед демонтажем ригелей производится временное закрепле-

ние колонн при помощи соответствующего приспособления согласно пункту 8.2

СНиП 12-04.

При ослаблении строп производится освобождение концов ригеля от крепле-

ния с обрезкой соединительных элементов и закладных деталей. При помощи гид-

роклина и монтажного лома ригель немного сдвигается и приподнимается, а затем

проверяется на полное освобождение. Далее он приподнимается примерно на 20 см для проверки надежности строповки и переносится в зону складирования.

______________________________

1 Может использоваться нарезчик швов СТ-001, выпускаемый Тверским механическим заводом.

18

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

8.2.14 После демонтажа ригелей стропится колонна слабым натягом стропы,

снимается временное крепление колонны, освобождается стык двух колонн от бе-

тона, обрезаются соединительные элементы, стык колонн проверяется на полное

освобождение и колонна переносится к месту складирования.

8.2.15 С передвижных подмостей производится разборка кирпичной кладки

наружных, внутренних стен и перегородок при помощи пневматических или электрических молотков согласно СНиП 5.02.02.

8.2.16 Аналогично вышеуказанной последовательности (8.2.12 – 8.2.15) про-

изводится снятие плит перекрытия над первым этажом, ригелей, колонн и разборка наружных и внутренних стен.

8.2.17 Перед снятием плит перекрытия над подвалом по периметру здания с

наружной стороны осуществляется разработка грунта на глубину заложения лен-

точных фундаментов экскаватором со смещенной осью копания. Внутренние лен-

точные фундаменты окапывают вручную.

8.2.18 После снятия плит перекрытия снимаются блоки наружных стен под-

валов и разбираются внутренние стены подвала, ригели и колонны.

8.2.19 При наличии металлических балок их удаление производится после

разборки заполнения между ними. Концы балок высвобождаются из стен путем

пробивки горизонтальных борозд. Затем балки выводят из борозд поворотом в го-

ризонтальной плоскости и опускают вниз.

8.2.20 Перекрытие по металлическим балкам с кирпичным заполнением в

виде сводов разбивается поперечными по отношению к блокам участкам шириной

до 2 м и длиной по размеру перекрытий. При невозможности разборки перекрытия поперечными участками разборка ведется вдоль участка, ограниченного двумя соседними балками. До начала разборки перекрытия следует установить между балками специальные распорки из бревен диаметром от 16 до 18 см через 2 – 3 м по длине балок.

8.2.21 Железобетонные монолитные перекрытия разбиваются с помощью от-

бойных молотков до полного их обрушения. В перекрытиях больших площадей

19

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

(цеха, выставочные и торговые комплексы, спортивные залы и др.) между опорами пробиваются борозды до оголения арматуры. Арматура вырезается автогеном или  сваркой. Элементы перекрытия обрушивают вниз.

8.2.22 При разборке колонн или столбов необходимо соблюдать следующие

условия:

- вести демонтаж сверху вниз;

- производить подрубку колонны после ее строповки;

- способ строповки должен исключать падение колонны во время демонта-

жа;

- во избежание падения колонн, утративших устойчивость, следует до начала

разборки перекрытия выполнять их временное крепление.

8.2.23 Стропильные (подстропильные) фермы следует демонтировать в сле-

дующей последовательности:

- выполнить временное закрепление конструкции для сохранения целостнос-

ти и жесткости системы;

- осуществить строповку фермы;

- отсоединить ферму от несущего каркаса;

- провести визуальный осмотр остающихся конструкций каркаса;

- поднять ферму на 0,3 – 0,5 м над местом установки;

- перенести ферму к транспортному средству или к площадке складирова-

ния.

8.2.24 Перед транспортировкой демонтированных ферм следует проверить

их прочность и устойчивость и при необходимости установить дополнительные

крепления.

8.3 Разборка наружных и внутренних стеновых панелей

8.3.1 Разборка наружных стеновых панелей производится в следующей пос-

ледовательности [1, 2, 3]:

- выполнить временное крепление панелей на секции к плитам перекрытий с

помощью подкосов, по два крепления на каждую панель. Крепление устанавлива-

20

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

ется до разборки плит перекрытия (позиции 1, 2 таблицы 2);

- застропить с помощью кольцевых и четырехветвевого стропа панель. В па-

нелях просверлить по два отверстия для строповки (позиции 13, 14 таблицы 2);

- вырубить отбойным молотком или скарпелью вертикальные швы по торцам

панелей. Обрезать монтажные связи;

- при натянутых стропах крана забить два клина в шов между панелями. Пос-

ле появления трещин снять подкосы, удерживающие панель, и осторожно подби-

вать клинья до полного освобождения панели (позиции 15, 16 таблицы 2);

- ответственному за производство работ проверить полное освобождение па-

нели от остальных элементов и дать разрешение на их подъем;

- забить в вертикальный стык два клина, если панель не освободилась;

- поднять панель на 0,5 м, оторвав ее от приклеенной поверхности, проверить

надежность строповки и переместить панель на склад;

- складировать панель на складе на пирамиды согласно пункту 6.3.3

СП 49.13330 или на автотранспорт;

- после демонтажа панели установить предохранительное инвентарное ог-

раждение по краю перекрытия (позиция 21 таблицы 2; ГОСТ 12.4.059).

8.3.2 Внутренние стеновые панели демонтируются следующим образом

[1, 2]:

- установить временное крепление внутренних стеновых панелей;

- двойные внутренние панели принимаются за базовые и крепятся подкоса-

ми, закрепляемыми одним концом за петлю, устанавливаемую в просверленное

отверстие панели, а другим концом к анкеру, устанавливаемому в просверленное

отверстие в перекрытии. На одну панель устанавливается по три подкоса.

- остальные одинарные панели крепятся к базовой с помощью двух горизон-

тальных связей. В начале демонтируются одинарные панели, а затем двойные. Де-

монтаж ведется как при демонтаже наружных стеновых панелей (8.3.1).

8.4 Разборка монолитных бетонных, железобетонных и кирпичных стен

8.4.1 Кирпичные стены старинных зданий, сложенных на известковом рас-

21

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

творе, разбираются по плоскостям отдельных кирпичей.

8.4.2 Кирпичные стены зданий, сложенных на цементном и цементно-извест-

ковом растворе, при разборке разламываются на отдельные глыбы.

8.4.3 Кирпичные стены в стесненных условиях реконструкции цехов разбира-

ются в зависимости от прочности кладки и толщины стены по горизонтали с высотой до 3 рядов с применением ручных машин (отбойные молотки, дискофрезерные машины) и разнообразного ручного инструмента (ломы, кувалды, клинья и др.),  согласно ГОСТ 12.2.010, ГОСТ 12.2.013.0, СНиП 5.02.02.

8.4.4 Кирпичные продольные стены, сложенные на слабых растворах, разби-

ваются без вертикального членения и отделения от поперечных стен. Места вертикального членения стен намечаются так, чтобы рассечка не вызывала их преждевременного обрушения. Для рассечки используются оконные и дверные проемы.

Стены рассекаются отбойными молотками, а металлические связи – автогеном.

Стены вяжутся канатом до рассечки, привязывая один конец каната к верхней консольной части стены, а другой – к крюку трактора. Натягивая трактором канат, производится обрушение стены. Длина каната устанавливается так, чтобы его рабочая  часть соответствовала двойной высоте обрушаемых стен. Конец каната закрепляется кольцевой вязкой за простенок нижней части стены по центру обрушаемого  участка и через верх стены перекидывается к трактору.

8.4.5 Последовательность операций включает: закрепление тяжелого каната

на стене, подрубание стены в нижней части, устройство рассечки фрагмента обру-

шаемой части стены, валку стены трактором с помощью тягового каната.

При прочной кладке стены ее предварительно подрубают со стороны валки с

использованием дисковых режущих машин и отбойных молотков по СНиП 5.02.02.

Глубина вруба составляет 1/4 толщины стены, а ширина около 100 – 150 мм. Канат охватывает петлей обрушаемую часть стены на 20 – 30 см выше подруба и перепускается через верхний край стены.

8.4.6 Для строповки кирпичных блоков применяют захваты грейферного типа,

а также различные штыри и накладки.                                                                   22

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

8.4.7 Для перемещения кирпичных блоков вниз используются грузовые лиф-

ты, закрытые деревянные желоба. Транспортируют такие блоки от места разборки

к лифту (желобу) с помощью тачки.

8.4.8 Разборка кирпичных стен ведется с лесов или с инвентарных подмос-

тей. Порядок установки и разборки лесов и подмостей приводится в проекте про-

изводства работ.

8.4.9 Для разборки строительных конструкций, представляющих монолитные

бетонные, железобетонные и кирпичные массивы применяются разрушительные

способы: механическое обрушение, взрывной и гидровзрывной способы, терми-

ческая резка, электрогидравлический эффект и способ гидрораскалывания.

8.4.10 Сборные железобетонные конструкции, не разбираемые поэлементно,

расчленяются как монолитные.

8.5 Разборка крыши

8.5.1 Разборка крыши осуществляется в два этапа: снятие кровельного пок-

рытия и демонтаж несущих элементов крыши [1].

8.5.2 До начала работ по снятию кровельного покрытия демонтируются ан-

тенны радио и телевидения и снимаются все проводки.

8.5.3 Кровельное покрытие из рулонных битумно-рубероидных материалов с

утеплителем снимается одновременно с утеплителем. Работы ведутся вдоль пролета, начиная с самой высокой отметки, с использованием легких ломов и лопаточных приспособлений.

8.5.4 Кровельное покрытие из рулонных материалов без утеплителя отрыва-

ется от основания и затем последовательно кусками отрезается ножницами.

8.5.5 Для разборки битумно-рубероидного кровельного ковра используется

следующий комплект механизмов и оборудования – механизм разборки кровельного ковра, механизм отделения надрезов кровли от основания, технические средства транспортирования кровельных отходов к механизму опускания с крыши, механизм опускания кровельных отходов с крыш зданий и сооружений (позиция 18 таблицы 2)

23

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

8.5.6 Разборка стальной кровли начинается со снятия покрытия возле ды-

мовых и вентиляционных труб и других выступающих частей. Вначале отделяют

кляммеры от обрешетки и затем с помощью ломика или отвертки раскрывают один из стоячих фланцев на картину по всему скату кровли. Отсоединив лежащий фланец, скрепляющий картину с листами желоба, картину поднимают ломиками и переворачивают ее на соседний ряд и разъединяют на отдельные картины.

Для разборки стальной кровли можно также срезать стоящие фальцы кровель-

ными ножницами, затем раскрыть лежащие фальцы и скатать картины в рулоны.

Снятые стальные листы следует сразу же опускать вниз и не оставлять на

крыше из-за большой парусности.

После разборки обрешетки с уровня чердачного перекрытия последними раз-

бираются оставшиеся элементы – парапетные решетки, свесы, лотки, воронки и

желобки.

8.5.7 Разборку кровли из асбестоцементных листов следует начинать с пере-

резов гвоздей и шурупов и снятия элементов кровли с конька, а затем рядовых листов, лотков и уголков.  Трубы, свесы и другие элементы снимаются после асбестоцементных листов.

8.5.8 Разборка кровли из штучных мелких элементов производится поэлемен-

тно, в обратной их устройству последовательности.

8.5.9 Деревянные обрешетки разбираются вручную поэлементно с использо-

ванием гвоздодеров и специальных ломиков в соответствии с СНиП 5.02.02.

8.5.10 Деревянные строительные конструкции демонтируются целиком с по-

мощью грузоподъемных механизмов. Для этого конструкцию вначале стропят и,

поддерживая краном, снимают крепления.

8.5.11 Для демонтажа деревянных балок и арок используются лебедки, если

имеется возможность подвесить блок лебедки к находящимся выше конструкциям.

8.5.12 Длинномерные элементы разбираемых наклонных стропил укладыва-

ются на чердачном перекрытии в перпендикулярном направлении к наружным

24

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

стенам с опиранием на наружные и внутренние стены.

8.5.13 При разборке крыши с уклоном более 20% работы выполняются с ис-

пользованием предохранительных поясов и страховочных тросов. При этом пере-

мещение рабочих осуществляется по трапам шириной 0,3 м с поперечными план-

ками через 0,4 м согласно пункту 6.2.2 СП 49.13330.

8.5.14 Разборка элементов крыши на высоте свыше 1,3 м выполняется с пере-

носных подмостей, опирающихся на балки деревянного перекрытия или железобетонное перекрытие.

8.5.15 При разборке карнизов и свесов нахождение рабочих на разбираемых

или прилегающих к ним элементах запрещается.

8.6 Разборка лестниц

8.6.1 Разборка лестниц в многоэтажных зданиях осуществляется поярусно

в направлении сверху вниз одновременно с разборкой перекрытий и стен этажа

[1, 2, 3, 6].

8.6.2 Разборку лестниц начинают с демонтажа перил по маршам сверху вниз.

Демонтаж перил производят звеньями, используя для этого газокислородную рез-

ку.

8.6.3 Для предотвращения произвольного обрушения конструкций разбирае-

мой лестницы необходимо соблюдать следующую последовательность:

- установить временное крепление;

- демонтировать перила в пределах одного марша;

- освободить от закрепления лестничные марши или ступени;

- демонтировать лестничные марши (ступени);

- освободить от закрепления косоуры;

- демонтировать косоуры;

- разботать лестничные площадки и балки.

8.6.4 Каменные и железобетонные ступени снимаются сверху вниз с помощью лома. В случае заделки ступеней в стену вдоль марша над ними пробивается борозда на глубину защемления ступеней для последующего их освобождения. Снятые

25

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

ступени опускают по направляющим на нижележащую лестничную площадку, где

их пакетируют и затем удаляют краном.

8.6.5 Лестничные клетки по возможности следует разобрать или обрушить

в самую последнюю очередь, так как они могут быть использованы для пропуска

рабочих.

8.7 Разборка фундаментов

8.7.1 Ленточные фундаменты окапывают и затем с помощью гидроклина от-

рывают от земли [1].

8.7.2 Разрушение фундаментов взрывом может производиться как на откры-

тых строительных площадках, так и внутри зданий, но при этом взрывание фунда-

ментов внутри зданий необходимо вести только «на рыхление».

8.7.3 При реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений может

производиться разборка, подведение, усиление и замена фундаментов под стена-

ми.

8.7.4 Замена или подведение фундаментов выполняется небольшими участ-

ками длиной не более 1,5 м. Разбирать фундаменты на следующем участке разре-

шается после выполнения работ по усилению на предыдущем.

9.     Выбор средств механизации для разборки зданий и

сооружений

9.1 Основными механизмами, применяемыми при разборке строительных

конструкций зданий и сооружений, являются грузоподъемные краны: башенные

краны на рельсовом ходу, стреловые самоходные и несамоходные краны [1, 2].

9.2 Стреловые краны следует оборудовать удлиненными стрелами, гуськами

или применять с башенно-стреловым оборудованием.

9.3 Грузоподъемные краны должны иметь приборы-ограничители поворота

стрелы, вылета и подъема груза, а также хода по рельсовому пути.

26

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

9.4 По мере разборки этажей необходимые высоты подъема крюка и грузо-

вой момент уменьшаются. Если разборка осуществляется стреловыми самоходны-

ми кранами, то это дает возможность применять по мере разборки этажей менее

мощные краны.

9.5 Ведущим из башенных кранов следует считать кран с балочной стрелой,

обеспечивающий больший и свободный подстреловой объем.

9.6 Основное преимущество гусеничных кранов – высокая проходимость и

маневренность в пределах демонтажной площадки. Эти краны не требуют специ-

альных путей и работают без выносных опор. Малое давление на грунт позволяет

работать без специальной подготовки площадки.

9.7 Для разборки первого этажа и фундамента могут использоваться краны на

автомобильном и пневмоколесном ходу.

9.8 Выдергивание из грунта элементов фундамента может выполняться с по-

мощью гусеничных кранов. Разработку грунта по контуру фундамента следует производить экскаваторами.

9.9 Выбор кранов при разработке проектов производства работ производится

по технической и эксплуатационной характеристикам, а также по технико-эконо-

мическим показателям. По заводской и справочной документации устанавливаются технологические и конструктивные параметры кранов: грузоподъемность, вылет, высота подъема груза и т.п. По этим данным определяются эксплуатационные характеристики: схемы организации работы, устойчивость крана, радиусы поворотов и т.п. Варианты проектов производства работ с кранами сопоставляются по основным технико-экономическим показателям: трудоемкости, себестоимости и продолжительности работ.

9.10 Кроме грузоподъемных кранов для производства демонтажных работ

при разборке зданий требуются другие машины и механизмы, а также большая номенклатура технологической оснастки, съемных грузозахватных приспособлений и  инструмента (таблица 2).

27

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

Т а б л и ц а 2 – Перечень технологической оснастки, съемных грузозахватных приспособлений и средств механизации для демонтажа пятиэтажных

крупнопанельных зданий

28

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

29

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

30

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

31

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

32

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

10.    Особенности техники безопасности при сносе или демонтаже

зданий и сооружений

10.1 Организации, допущенные к сносу, демонтажу зданий и сооружений,

должны иметь соответствующие допуски к выполнению работ в соответствии с

пунктом 4.6 СП 49.13330.

10.2 При возникновении аварийной обстановки производитель работ должен

немедленно прекратить работы и удалить работающих из опасной зоны согласно

пункту 4.11.4 СП 49.13330. Возобновление работ разрешается производителем ра-

бот после выполнения мероприятий, исключающих опасность для работающих и

окружающей среды.

10.3 Разборка зданий или их конструктивных элементов должна производиться под постоянным руководством ИТР, назначенного приказом по организации.

10.4 Перед допуском работающих в места с возможным появлением газа или

вредных веществ необходимо провести проветривание. При неожиданном появле-

нии газа работы следует немедленно прекратить и вывести работников из опасной

зоны согласно пункту 4.1.8 СНиП 12-04.

Работающие в местах с возможным появлением газа должны быть обеспече-

ны защитными средствами (противогазами).

10.5 Средства подмащивания (передвижные вышки, люльки, леса, подмости)

и лестницы должны соответствовать нормативным требованиям ГОСТ 24258.

10.6 В случаях возникновения при разборке конструкций горизонтальных

усилий на вышке и люльке их рабочие площадки следует крепить к стенам.

10.7 При разборке конструкций рабочие должны крепиться предохранитель-

ным поясом к страховочному тросу, закрепленному к устойчивым прочным конс-

трукциям. При этом перемещение работающего в границах рабочего места должно быть безопасным и свободным.

10.8 Инструменты и приспособления следует располагать на рабочем местетак, чтобы они не мешали работе и не могли падать.

33

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

10.9 Рабочие должны немедленно прекратить разборку здания, если обнару-

жена возможность саморазрушения конструктивных элементов и обрушения конструкций (появление трещин, нарушение и потеря устойчивости и т.п.).

Рабочие должны покинуть опасное место, поставить в известность прораба.

10.10 По окончании работы рабочим следует установить ограждение на под-

ходах к рабочему месту, убрать с рабочего места инструмент, такелажные приспо-

собления.

10.11 При выполнении работ по резке металла, железобетона, сверлении от-

верстий в бетоне и т.п. рабочие должны руководствоваться соответствующими инструкциями сварщика, перфораторщика и т.д.

10.12 Дверные проемы в стенах, ограждающих участки с разбираемыми пе-

рекрытиями, надежно закрывают (зашивают) и обозначают предупредительными

знаками и надписями согласно ГОСТ Р 12.4.026.

10.13 Рабочие при работе на высоте должны быть обуты в нескользящую

обувь. Разборка здания в дождь, в туман, при снегопаде, при скорости ветра 15 м/с и более прекращается.

10.14 При выполнении строительно-монтажных работ при разборке здания

рабочим необходимо выдать наряд-допуск на работы повышенной опасности.

10.15 Запрещается нахождение людей на нижележащих этажах в здании, где

производятся работы по демонтажу конструкций.

10.16 Систематически следует удалять с перекрытий снег, наледь и мусор.

10.17 Все элементы, находящиеся в аварийном состоянии, имеющие трещи-

ны, следует разбить на месте, а мусор убрать с этажей.

10.18 Не допускается строповка груза, находящегося в неустойчивом положении.

10.19 Производство электросварочных работ и других огневых работ при

разборке необходимо производить в соответствии с требованиями правил по-

жарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ согласно

ГОСТ 12.1.004.

34

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

10.20 Работы по демонтажу следует производить только в светлое время су-

ток под непосредственным руководством ИТР.

10.21 При разборке зданий и сооружений, уборке продуктов разборки необ-

ходимо применять меры по уменьшению пылеобразования. Образующуюся пыль

следует удалять пылесосами или подавлять водой в соответствии с пунктом 4.1.7

СНиП 12-04.

11.    Мероприятия по охране окружающей среды и безопасности

населения

11.1 Проекты организации работ по сносу или демонтажу объектов капи-

тального строительства и проекты производства работ должны предусматривать

как технические, технологические, так и организационные мероприятия по охране

окружающей природной среды и обеспечению безопасности населения в соответствии с пунктом 6.9.2 СП 48.13330.

11.2 В процессе разборки зданий и сооружений следует принимать меры по

предотвращению засорения территории строительной площадки отходами, попа-

дания в поверхностные и грунтовые воды и в почву вредных и опасных веществ,

загрязнения атмосферы.

11.3 Необходимость пересадки и вырубки древесной и кустарниковой расти-

тельности согласовывается с соответствующими органами лесопаркового хозяйс-

тва. Производство работ осуществлять с обеспечением максимальной сохранности зеленых насаждений.

Зеленые насаждения, не подлежащие вырубке на строительной площадке,

должны выгораживаться оградой. Стволы отдельно стоящих деревьев предохраняются от повреждения путем обшивки пиломатериалами высотой не менее 2 метров.

11.4 Продукты сноса, демонтажа зданий и сооружений, строительный мусор

35

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

должны своевременно вывозиться; захламление и заваливание мусором строительной площадки запрещается.

11.5 Строго запрещается «захоронение» сборных железобетонных и других

элементов.

11.6 Сжигание горючих отходов и строительного мусора на участке в преде-

лах городской застройки запрещается.

11.7 Продукты разборки объектов, включая строительный мусор, необходимо

транспортировать вниз посредством желобов или контейнеров (ящиков) с помо-

щью грузоподъемных кранов. Нижний конец желоба должен быть не выше 1 м над землей или полностью входить в бункер согласно пункту 4.2.8 СП 49.13330.

Сбрасывать мусор без желобов или с высоты 3 м и выше от нулевого уровня

не разрешается.

36

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

Библиография

[1]      Колосков В.Н., Олейник П.П., Тихонов А.Ф. Разборка жилых зданий и

переработка их конструкций и материалов для повторного использования.

М., Издательство АСВ, 2004

[2]        Олейник П.П., Олейник С.П. Организационные решения по разборке

(сносу) жилых зданий типовых серий. М., МГСУ, 2008

[3]         Отчеты по теме «Разработка технологических регламентов и карт по

разборке зданий типовых серий К-7, II-32, II-35, 1-510, 1-511, 1-515.

ЦНИИОМТП,  2005

[4]         Рекомендации по технологии разрушения некондиционных бетонных и

железобетонных изделий. М., НИИЖБ, 1985

[5]        Целевая комплексная программа разборки пятиэтажных жилых зданий,

переработки (утилизации) конструкций и материалов разборки и

повторного использования продуктов переработки. Департамент

строительства Правительства Москвы, 1995

[6]       Правила безопасности при реконструкции зданий и сооружений

промышленных предприятий. Киев, 2000.

[7]        ОСТ 36-136-86. Конструкции строительные. Термическая резка. Общие

требования

37

СТО 066 НОСТРОЙ 2.33.53-2013

__________________________________________________________________________________

ОКС 93.010

Виды работ 2.1, 33.1, 33.3 по приказу Минрегиона России

от 30 декабря 2009 г. № 624.

Ключевые слова: организация строительного производства; разборка, снос и

демонтаж зданий и сооружений; способы разборки; временная строительная

инфраструктура; защита людей и окружающей среды

______________________________________________________________________

38